Утверждаю

Директор МКОУ Зональная СОШ

_______________ Б.В. Черноштан

План обеспечения готовности МКОУ Зональной СОШ  к введению  ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2014 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку  и введение ФГОС ООО;

- разработать проект ООП(основной образовательной программы) ООО;

- обеспечить методическое сопровождение педагогов  по подготовке к  введению ФГОС ООО;

- информированность общественность по вопросам введения в школе   ФГОС ООО;

- обеспечить материально-техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана обеспечения готовности школы к введению ФГОС ООО | Октябрь 2012 | План Приказ об утверждении плана | Администрация Директор школы Черноштан Б.В. |
| 1.2. | Утверждение состава рабочих групп по подготовке к введению ФГОС ООО по направлениям: - базовые национальные ценности - формирование УУД - системно-деятельностный подход (организация работы в малых группах) - проектная деятельность на уроке - портфолио ученика - система оценки планируемых результатов | Октябрь 2012 | Утверждение состава рабочих групп | Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 1.3. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке к введению ФГОС ООО. Создание координационного совета по подготовке к введению ФГОС ООО. | Октябрь 2012 | Приказ о создании координационного совета, Положение о координационном совете по подготовке к введению ФГОС ООО | Директор школы Черноштан Б.В. Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 1.4. | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения на соответствие требованиями ФГОС ООО. Определение дефицитов в имеющихся условиях и ресурсах и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Октябрь 2012 Август 2013 Август 2014 | Карта готовности школы к введению ФГОС ООО | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 1.5 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО. | До 1 сентября 2014 | Пакет нормативно-правовых документов по ФГОС ООО школы. | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 1.6 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО, действующим санитарным нормам и определения необходимых потребностей. | Ноябрь 2012 Ежегодно | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Руководители МО Учителя-предметники |
| 1.7 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО. | Декабрь 2012 Ежегодно | Перечень мероприятий по приведению в соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС ООО. Перспективный плана-график приобретения необходимого оборудования и материалов. | Директор школы Черноштан Б.В. Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 1.8 | Изучение содержания УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем по ФГОС ООО. Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | До декабря 2013 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение предмета учебниками в соответствии с федеральным перечнем. (Протокол заседания МО). | Руководители МО Учителя-предметники |
| 1.9. | Совещание при директоре «Экспертиза условий в школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО». Мониторинг реализации плана обеспечения готовности МКОУ Зональной СОШ к введению ФГОС ООО. | Июнь 2013 Май 2014 Июнь 2014 | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 1.10. | Обеспечивающие методического сопровождения введения ФГОС ООО. | Ежегодно | План методической работы План заседаний методического совета План МО учителей-предметников | Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н.Руководители МО |
| 1.11 | Разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Октябрь 2013 | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. Зам директора по ВР Черноштан М.Б. |
| 1.12 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса | 2013 Март 2013 Январь 2014 Март 2014 | Режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС ООО. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. В оценке достижений обучащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений обучащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ. | Координационный совет |
| 1.13 | Психолого-педагогическое сопровождение подготовки введения ФГОС ООО | Ноябрь 2012 Ежегодно | План психолого-педагогического сопровождения подготовки введения ФГОС ООО | Педагог-психолог |
| 1.14 | Разработка системы мониторинга формирования УУД | Январь 2013 | Программа мониторинга | Методический совет |
| 1.15 | Разработка проектов индивидуальных образовательных маршрутов | Январь 2014 | Проект индивидуальных образовательных маршрутов | Рабочая группа |
| 1.16 | Формирование плана ВШК с учётом подготовки к введению ФГОС ООО | Ежегодно | Контроль соответствия запланированному результату | Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 1.17 | Привлечение органов государственно - общественного управления к решению вопросов, связанных с подготовкой к введению ФГОС ООО в школе | Ежегодно | Предложения по организации работы по подготовке к введению ФГОС ООО | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 1.18 | Разработка плана введения и реализации ФГОС ООО | Март 2014 | План введения и реализации ФГОС ООО | Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня по ФГОС ООО | 2012 – 2014 гг | Банк нормативно-правовых документов | Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 2.2. | Создание пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО в школе. Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО. | До января 2014 | Проекты локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО. Проекты приказов. | Координационный совет |
| 2.3. | Размещение пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО на сайте школы | Декабрь 2012 Постоянно | Наполнение странички на сайте «Введение ФГОС ООО» | Зам. директора по УВР Астафурова Т.Н. Администратор сайта Косицын В.В. |
| 2.4. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | До сентября 2014 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 2.5. | Изучение базисного плана ФГОС ООО |  | Знание нормативных требований базисного плана | Координационный совет |
| 2.6. | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования: - пояснительная записка - планируемые результаты освоения - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы - программа формирования УУД - программа духовно-нравственного воспитания и социализации - программа коррекционной работы - учебный план - план внеурочной деятельности | март 2014 март 2014 март 2013 январь 2013- март 2014 октябрь 2013 до марта 2014 до марта 2014 до марта 2014 | Проект ООП ООО | Рабочие группы |
| 2.7. | Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам | До марта 2014 | Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Учителя-предметники |
| 2.8. | Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС основного общего образования в школе | По мере необходимости | Локальные акты | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 2.9. | Координация взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | Ежегодно | Анализ возможностей учреждений общего и дополнительного образования по организации внеурочной деятельности детей и заключение договоров | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Анкетирование педагогов основной школы о готовности к внедрению ФГОСов. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. | Октябрь 2012 Ежегодно | Анкеты, результаты анкетирования | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 3.2 | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Ежегодно | План методической работы | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 3.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ООО | Ежегодно | План методической работы | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 3.4 | Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2012-2014 г. | Банк вакансий | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 4.Методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение педколлективом базовых документов ФГОС ООО -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: - программы формирования универсальных учебных действий - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО | Октябрь 2012 Январь 2013 Октябрь 2012 Декабрь 2012 Ежегодно по плану | Изучение требований ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н.Руководители МО |
| 4.2. | Создание в школе в методическом кабинете подборки методической литературы по теме ФГОС ООО | Декабрь 2012 Постоянно | Методическая литература | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.3. | Изучение и анализ методических материалов по теме ФГОС ООО | Ежегодно | Протоколы заседаний МО | Руководители МО |
| 4.4. | Изучение опыта работы пилотных школ по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС ООО | Ежегодно | План методической работы на учебный год | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.5. | Создание плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (не менее 108 часов) | Ноябрь 2012 | План –график плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.6. | Участие администрации и педагогов в районных и краевых мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО | По плану района, края | Участие в мероприятиях по планам района, края Повышение компетентности по вопросам введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.7. | Организация работы школы профессионального мастерства: - школа становления молодого учителя - школа совершенствования педагогического мастерства - школа педагогического опыта | Октябрь 2012 Каждый год | План методической работы на учебный год | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.8. | Планирование заседаний методического совета по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2012 Каждый год | План заседаний методического совета | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.9. | Организация и проведение педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ООО | Ноябрь 2013 | Проведение педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ООО в школе | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. Руководители МО |
| 4.10 | Планирование заседаний педагогического совета по актуальным вопросам введения ФГОС ООО - Стартовый педагогический совет по подготовке к введению ФГОС ООО - Создание комфортных условий становления и развития личности - Формирование познавательных универсальных учебных действий. Оценочная деятельность – фактор развития личности. - Воспитание гражданина России. Регулятивные УУД. - Коммуникативные УУД. Анализ освоения образовательной программы начальной школы. - Образовательная программа ООО. Готовность школы к введению ФГОС ООО. | Октябрь 2012 Январь 2013 Март 2013 Октябрь 2013 Январь 2014 Март 2014 | Протоколы педагогического совета | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. Руководители рабочих групп |
| 4.11 | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей начальной школы по реализации ФГОС НОО | Ежегодно | Протоколы педагогического совета Протоколы МО Материалы методических недель | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. Руководитель МО Колмакова Н.П. |
| 4.12 | Создание школьного банка инновационного опыта педагогических работников | С января 2012 | Школьный банк инновационного опыта педагогических работников | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.13 | Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения ФГОС ООО | Ежегодно | Повышение компетентности по вопросам введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 4.14. | Оказание методической помощи педагогам в разработке рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО. Консультациии по теме «Структура рабочей программы учебной дисциплины как документа, определяющего работу учителя на основе ФГОС ООО». | 2014 г. | Методические рекомендации учителям-предметникам. Рабочие программы по предметам. | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н.Руководители МО |
| 4.15. | Создание банка электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | 2012 – 2014 гг | Банк электронных образовательных ресурсов | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. Администратор сайта Косицын В.В. |
| 5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение материалов о подготовке к введению ФГОС ООО в школе на сайте школы. Создание раздела «ФГОС ООО» на сайте школы | Постоянно | Страничка на школьном сайте | З Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. Администратор сайта Косицын В.В. |
| 5.2. | Анкетирование родителей по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов по использованию часов вариативной части учебного плана основной школы. | Ежегодно | Анкеты, результаты анкетирования, учебный план | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 5.3. | Участие родителей в разработке модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | 2013 | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 5.4. | Разъяснительная работа среди родительской общественности по вопросам введения ФГОС ООО на общешкольных родительских собраниях. | Ежегодно по плану работы с родителями | Информированность общественность по вопросам введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. Классные руководители |
| 5.5 | Проведение общешкольного родительского собрания по теме: «Введение ФГОС основного общего образования». | Февраль 2013 Октябрь 2013 Октябрь 2014 | Протокол собрания | Зам. директора по Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 5.6. | Моделирование образовательного процесса в 5 классе с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся. Родительское собрание в 4-х классах «Переход на ФГОС ООО». | Май 2014 Август 2014 | Модель образовательного процесса в 5 классе. Протокол собрания | Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 5.7. | Обеспечение публичной отчётности школы о ходе подготовки к введению ФГОС ООО. | Ежегодно | Наличие в Публичном отчёте школы раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС ООО. | Директор школы Черноштан Б.В. |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Составление сметы расходов по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013 г. | Выполнение перспективного плана-графика приобретения необходимого оборудования и материалов | Директор школы Черноштан Б.В. Заместитель директора по ИКТ Косицын В.В. |
| 6.2. | Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности | До июня 2014 | Наличие договоров об оказании услуг | Директор школы Черноштан Б.В. Заместитель директора по УВР Астафурова Т.Н. |
| 7.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | Январь 2013 Март 2013г. | Утвержденные локальные акты | Директор школы Черноштан Б.В. Заместитель директора по ИКТ Косицын В.В. |
| 7.2. | Приобретение необходимого материального - технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО: | Ежегодно | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. Создание комфортного школьного пространства, удовлетворяющего требованиям ФГОС ООО. | Директор школы Черноштна Б.В. Заместитель директора по ИКТ Косицын В.В. |
| 7.3. | Обеспечение школы учебно – методической литературой по ФГОС ООО | Ежегодно | Оснащённость школьной библиотеки необходимой учебно – методической литературой, справочными пособиями, видеоматериалами по ФГОС ООО | Директор школы Черноштан Б.В. Заведующая библиотекой Оплеухина Ю.А. |
| 7.4. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем по ФГОС ООО | С января 2014г. | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. План комплектования библиотечного фонда. | Заведующая библиотекой Оплеухина Ю.А. |
| 7.5. | Организация контролируемого доступа обучающихся и работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет. | 2012 - 2014 г. | Увеличение числа компьютеров подключённых к сети Интернет. Система ограничения доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Директор школы Черноштан Б.В. Заместитель директора по ИКТ Косицын В.В. |